Polo Ospedaliero e Universitario di Trento

---
Dati complessivi dell’intervento
La superficie è stimata in circa 200.000 mq ripartita in:
• Superficie Sanitaria
• Superficie non Sanitaria
• Superficie per ricerca, didattica e trasferimento tecnologico
• Il costo stimato considerando i dati più recenti e l’incidenza dell’aumento delle materie prime è individuato in 550 milioni di euro

---
•	Prima fase - febbraio – luglio 2024:
     predisposizione Quadro Esigenziale, DOCFAP e DIP
     affidamento con procedura ristretta dell’attività di progettazione
     elaborazione PFTE
     verifica e approvazione del PFTE
•	Seconda fase - agosto 2024 – settembre 2025:
     affidamento gara per appalto integrato
     elaborazione progetto esecutivo
     affidamento gara per il servizio di Direzione lavori
     valutazione di impatto ambientale
     verifica ed approvazione del progetto esecutivo
     affidamento attività di collaudazione
•	Terza fase - ottobre 2025 – settembre 2030:
      esecuzione
      allestimento
      collaudo funzionale e tecnico – amministrativo

---
Obiettivi generali
• Struttura adattabile e flessibile nel tempo
• Attenzione alla sostenibilità economica e ambientale con particolare riguardo ai consumi energetici ed all’utilizzo di materiali eco- sostenibili
• Integrazione con la mobilità pubblica con particolare attenzione a quella universitaria
• L’adozione di soluzioni progettuali che garantiscano una efficiente ed economica manutenzione